## Tabelle1
Nimble RPG roadmap until release
Task number | Dependencies | Time in Weeks | 2023-03-01 |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | -
1.1 | - | 2
1.2 | 1.1 | 1
1.3 | 1.2 | 1
1.4 | 1.3 | 2
1.5 | 1.1 | 1
1.6 | 1.1 | 1
1.7 | 1.3 | 1
1.8 | 1.7 / 1.6 / 1.5 / 1.3
2 | 1.8
2.1 | - | 2
2.2 | - | 2
2.3 | 2.2 | 2
2.4 | 2.2 | 2
2.5 | - | 1
2.6 | 2.2 | 1
2.7 | 2.6 / 2.1 | 2
2.8 | 2.7 / 2.5 / 2.4 / 2.3
3 | 2.8
3.1 | - | 5
3.2 | 3.1 | 2
3.3 | 3.2 | 2
3.4 | 3.3 | 3
3.5 | 3.4 | 4
3.6 | 3.4 | 4
3.7 | 3.4 | 4
3.8 | 3.7 / 3.6 / 3.5 | 3
3.9 | - | 2
3.1 | 3.9 | 3
3.11 | 3.1 | 6
3.12 | 3.11 / 3.10 / 3.8
4 | 3.12
4.1 | - | 2
4.2 | - | 5
4.3 | - | 6
4.4 | - | 4
4.5 | - | 2
4.6 | 4.5 / 4.2 | 6
4.7 | 4.6 | 10 | bar: 45 to 2024-12-01 52
4.8 | 4.7 | 10 | bar: 2025-01-01 1 to 2025-03-01 10
4.9 | 4.8 | bar: 2025-03-01 10
| Weeks in total: | 104
Critical
Not critical
Milestone